## Slide 1
Процессы исполнения
Процессы инициации и планирования
Руководство и управление исполнением проекта
Запрос информации у продавцов
Набор команды проекта
Процесс обеспечения качества
Выбор продавцов
Развитие команды проекта
Распространение информации
Процессы мониторинга и завершения

## Slide 2
Процессы мониторинга и управления
Мониторинг и управление работами проекта.
Общее управление изменениями.
Подтверждение содержания.
Управление содержанием.
Управление расписанием.
Управление стоимостью.
Процесс контроля качества.
Управление командой проекта.
Отчетность по исполнению.
Управление участниками проекта.
Наблюдение и управление рисками.
Администрирование контрактов.

## Slide 3
Процессы завершения
Закрытие проекта.
Закрытие контрактов.

## Slide 4
Процессы интеграции
Инициатор
Контракт
Разработка предварительного описания содержания проекта
Устав проекта
План управления проектом
Разработка устава проекта
Разработка плана управления проектом
Мониторинг и управле-ние работами проекта
Руководство и управление исполнением проекта
Предварительное описание содержания
Закрытие проекта
Общее управление изменениями
Заказчик
Конечный результат
Рекомендуемые изменения
Конечный результат
Одобренные изменения
Запросы на изменения

## Slide 5
Устав проекта
Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта.
Требования к продукту, который является предметом проекта.
Цель или обоснование проекта.
Информацию о назначенном менеджере проекта и уровне его полномочий.
Расписание контрольных событий.
Отношения между участниками проекта.
Функциональные организации и их участие.
Допущения, принимаемые в проекте (например, уровень инфляции).
Ограничения, принимаемые в проекте (например, операционная система и т.п.).
Реальная бизнес-ситуация, служащая обоснованием проекта с данными о прибыли на инвестиции.
Бюджет проекта.

## Slide 6
Пример устава проекта. Постановка задачи
Заказчик ОАО «XYZ» является одним из ведущих производителей сложных технических изделий. Отдел «123», входящий в ОАО «XYZ», отвечает за продажу дополнительной сопроводительной документации для клиентов ОАО.
Дополнительная документация не входит в стандартную поставку, поскольку владелец этого технического изделия не всегда сам его эксплуатирует, а передает в эксплуатацию другой компании, которая становится клиентом «XYZ», и закупает у нее эксплуатационную документацию. Ремонт и техобслуживание конкретного изделия может выполнять третья компания, которой уже потребуется детальная техническая документация по ремонту и обслуживанию. Она также становится клиентом «XYZ» и закупает у нее требуемую продукцию.
Основная функция отдела «123» — получение и обработка заказов на дополнительную документацию, согласно ежегодно рассылаемому каталогу. В связи с переездом отдела «123» в новое здание, была поставлена задача на разработку и поставку системы, автоматизирующей основную деятельность отдела «123».

## Slide 7
Пример устава проекта
1. Цели и результаты проекта
1.1. Целью проекта является повышение эффективности основной производственной деятельности отдела «123». 1.2. Дополнительными целями проекта являются: 1.2.1. Установление долгосрочных отношений с важным заказчиком ОАО «XYZ». 1.2.2. Выход на новый перспективный рынок современных B2C систем.
2. Результаты проекта должны обеспечить:
2.1. Снижение затрат на обработку заявок. 2.2. Снижение сроков обработки заявок. 2.3. Повышение оперативности доступа к информации о наличии продукции. 2.4. Повышение оперативности доступа к информации о прохождении заявок. 2.5. Повышение надежности и полноты хранения информации о поступивших заявках и результатах их обработки.

## Slide 8
Пример устава проекта
3. Продуктами проекта являются:
3.1. Прикладное ПО и документация пользователей. 3.2. Базовое ПО. 3.3. Оборудование ЛВС, рабочие станции, сервера и операционно-системное ПО. 3.4. Проведение пуско-наладочных работ и ввод в опытную эксплуатацию. 3.5. Обучение пользователей и администраторов системы. 3.6. Сопровождение системы на этапе опытной эксплуатации. 3.7. Передача системы в промышленную эксплуатацию.
4. Система должна автоматизировать следующие функции:
4.1. Авторизация и аутентификация пользователей. 4.2. Просмотр каталога продуктов. 4.3. Поиск продуктов по каталогу. 4.4. Заказ выбранных продуктов. 4.5. Просмотр информации о статусе заказа. 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа. 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж. 4.8. Просмотр статистики поступления и обработки заказов за период. 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

## Slide 9
Пример устава проекта
5. Допущения и ограничения
5.1. Проектирование прикладного ПО выполняется с использованием UML. 5.2. Средством разработки ПО является Symantec Visual Cafe for Java. 5.3. В качестве промежуточного ПО сопровождения и поддержки каталога используется ОО БД «Poet». 5.4. Нагрузка на систему не должна быть более 100 одновременно работающих пользователей. 5.5. В рамки проекта не входят: 5.5.1. Защита системы от преднамеренного взлома. 5.5.2. Разработка B2B API и интеграция с другими системами.

## Slide 10
Пример устава проекта
6. Ключевые участники и заинтересованные стороны
6.1. Спонсор проекта — директор Департамента информатизации ОАО «XYZ» В.Васильев. 6.2. Заказчик — начальник Отдела «123» Ф.Федотов 6.3. Пользователи автоматизированной системы: 6.3.1. Клиенты ОАО «XYZ» (поиск и заказ документации). 6.3.2. Руководство ОАО «XYZ» (анализ деятельности Отдела «123»). 6.3.3. Сотрудники производственных департаментов ОАО «XYZ» (сопровождение каталога). 6.3.4. Сотрудники Отдела «123» (обработка заявок и поставка документации). 6.3.5. Сотрудники департамента информатизации ОАО «XYZ» (администрирование системы). 6.4. Куратор проекта — начальник отдела заказных разработок И.Иванов. 6.5. Руководитель проекта — ведущий специалист отдела заказных разработок МП П.Петров.

## Slide 11
Пример устава проекта
Соисполнители:
7.1. Поставщик оборудования и операционно-системного ПО — ООО «Альфа». 7.2. Поставщик базового ПО — ООО «Бета».

## Slide 12
Пример устава проекта
8. Ресурсы проекта
8.1. Требования к персоналу 8.1.1. 1 — руководитель проекта, 8.1.2. 1 — технический лидер (архитектура, проектирование), 8.1.3. 1 — системный аналитик (требования, тест-дизайн, документирование), 8.1.4. 4 — программисты (с учетом работ по конфигурационному управлению), 8.1.5. 3 — тестировщика. 8.2. Материальные и другие ресурсы 8.2.1. Сервер управления конфигурациями и поддержки системы контроля версий 8.2.2. 2 серверных комплекса (для разработки и тестирования): 8.2.3. Сервер приложений с установленным BEA Weblogic AS 8.2.4. Сервер оперативной БД с установленной Oracle RDBMS 8.2.5. Сервер каталога с установленной OODB "Poet"

## Slide 13
Пример устава проекта
8. Ресурсы проекта
8.3. Лицензии на средства разработки и тестирования: 8.3.1. Oracle Designer — 1 лицензия 8.3.2. Symantec Visual Cafe for Java — 5 лицензий. 8.3.3. IBM Rational Test Robot (1 лицензия разработчика + неограниченная лицензия на клиент). 8.4. Расходная часть бюджета проекта 8.4.1. Разработка и сопровождение прикладного ПО: 8.4.1.1. 9000 чел.*час. * $40 = $360 000 8.4.2. Поставка оборудования и операционно-системного ПО: 8.4.2.1. 3 сервера * $10 000 = $30 000 8.4.3. Поставка базового ПО: 8.4.3.1. BEA Weblogic AS $20 000 8.4.3.2. Oracle RDBMS $20 000
Итого: $430 000

## Slide 14
Пример устава проекта
9. Сроки проекта
9.1. 03.03 старт 9.2. 28.11 завершение 9.3. Контрольные точки: 9.3.1. 15.04 ТЗ утверждено 9.3.2. 30.04 1-я итерация завершена. Подсистема заказа документации передана в тестовую эксплуатацию (на серверах разработчика). 9.3.3. 15.05 Монтаж оборудования у заказчика завершен . 9.3.4. 30.05 Базовое ПО установлено у заказчика. 9.3.5. 15.06 2-я итерация завершена. Подсистема обработки заказов передана в тестовую эксплуатацию на оборудовании Заказчика 9.3.6. 02.09 3-я итерация завершена. Акт передачи системы в опытную эксплуатацию утвержден 9.3.7. 28.11 Система передана в промышленную эксплуатацию.
10. Риски проекта
10.1. Задачи системы поняты недостаточно полно. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно. Системы создаются на новой технологической платформе, сомнения в рыночной стабильности платформы. Суммарный уровень рисков следует оценить выше среднего.

## Slide 15
Пример устава проекта
11. Критерии приемки. По итогам опытной эксплуатации система должна продемонстрировать следующие показатели:
11.1. Средние затраты сотрудников Отдела «123» на регламентную обработку одного заказа не превышают 4 чел.*час. 11.2. Срок регламентной обработки 1-го заказа не более 2 недель. 11.3. Время поиска и предоставления информации о наличии дополнительной документации не более 1 мин. 11.4. Время предоставления информации о сделанных заказах и истории их обработки не более 1 мин. 11.5. Система хранит всю информацию о сделанных заказах и истории их обработки. 11.6. Показатель доступности системы 98%.

## Slide 16
Пример устава проекта
12. Обоснование полезности проекта
12.1. Для Заказчика: 12.1.1. Повышение производительности обработки заказов в 2 раза. 12.1.1.1. "As Is": 2500 заказов/год по 8 чел.*час. 12.1.1.2. "To Be": 2500 заказов/год по 4 чел.*час. 12.1.1.3. Экономия: 2500 * 4 * $50 = $500 000 в год. 12.1.2. Повышение оперативности контроля 12.1.2.1. "As Is": Ежемесячная отчетность. 12.1.2.2. "To Be": Отчетность on-line. 12.1.3. Повышение удовлетворенности клиентов: 12.1.3.1. Сокращение срока обработки заказа в 2 раза. 12.1.3.2. Сокращение времени на поиск необходимой документации в 10 раз 12.1.3.3. Повышение оперативности обновления каталога 10 раз.
12.2. Для компании-исполнителя: 12.2.1. Высокая стратегическая ценность. Дает устойчивое увеличение рынка и завоевание нового рынка. 12.2.2. Финансовая ценность выше среднего. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.3 раза превышают расходы.

## Slide 17
Описание содержания проекта
Цели проекта и продукта.
Требования к продукту или услуге и их характеристики.
Критерии приемки продукта.
Границы проекта.
Требования и результаты поставки проекта.
Ограничения проекта.
Допущения проекта.
Первоначальная организация проекта.
Первоначально сформулированные риски.
Контрольные события расписания.
Первоначальная иерархическая структура работ (ИСР).
Смета расходов с указанием порядка величин.

## Slide 18
План управления проектом
Вспомогательные планы: расписанием,
стоимостью,
качеством,
обеспечением проекта персоналом,
коммуникациями,
рисками,
поставками,
план совершенствования процессов.
Прочие элементы:
Перечень контрольных событий.
Календарь ресурсов.
Базовый план расписания.
Базовый план по стоимости.
Базовый план по качеству.
Реестр рисков.

## Slide 19
Руководство и управление исполнением проекта
Выполнение операций проекта.
Расходование трудовых ресурсов и денежных средств.
Подбор, обучение персонала и управление членами команды проекта.
Получение предложений от потенциальных поставщиков.
Выбор продавцов из числа потенциальных.
Приобретение, управление и использование ресурсов, в том числе материалов, инструментов, оборудования и сооружений.
Внедрение запланированных методов и стандартов.
Создание, контроль, проверка и ратификация результатов поставки проекта.
Управление рисками и реализация мер реагирования на риски.
Управление продавцами.
Адаптация одобренных изменений к содержанию, планам и окружению проекта.
Создание и управление каналами коммуникаций.
Сбор данных проекта и отчеты по расходам, выполнению расписания, техническому и качественному прогрессу, а также предоставление информации о текущем состоянии для прогнозирования.
Сбор и документирование накопленных знаний, и осуществление операций по улучшению одобренных процессов.

## Slide 20
Общее управление изменениями
Идентификация необходимости появления изменения или факта его появления.
Оказание влияния на факторы, ограничивающие общее управление изменениями, так чтобы внедрялись только одобренные изменения.
Рассмотрение и одобрение запрошенных изменений.
Управление одобренными изменениями по мере их появления путем регулирования потока запрошенных изменений.
Поддержание целостности базовых планов путем внесения в продукты и услуги только одобренных изменений и поддержания их конфигурации и плановой документации.
Проверка и одобрение всех рекомендованных корректирующих и предупреждающих действий.
Контроль и обновление содержания, стоимости, бюджета, расписания проекта и требований к качеству на основе одобренных изменений путем координирования изменений по всему проекту.
Документирование в полном объеме корректировок, вызванных запрошенными изменениями.
Санкционирование исправлений дефектов.
Контроль качества проекта по стандартам на основе отчетов о качестве.

## Slide 21
Закрытие проекта
Процедура административного закрытия.
Процедура закрытия контракта.