## Slide 1
Процессы управления стоимостью
Стоимостная оценка – определение примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта.
Разработка бюджета расходов – суммирование оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ и формирование базового плана по стоимости.
Управление стоимостью – воздействие на факторы, вызывающие отклонения по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта.

## Slide 2
План управления стоимостью
Степень точности.
Единицы измерения.
Связи организационных процедур.
Контрольные пороги.
Правила расчета освоенного объема.
Форматы отчетности.
Описания процессов.

## Slide 3
Методы стоимостной оценки
Оценка по аналогам.
Определение ставок стоимости ресурсов.
Оценка "снизу вверх".
Параметрическая оценка.
Анализ предложений исполнителей.
Анализ резервов.

## Slide 4
Методы разработки бюджета расходов
Суммирование стоимости.
Анализ резервов.
Параметрическая оценка.
Согласование объемов финансирования.

## Slide 5
Результаты разработки бюджета расходов
Базовый план по стоимости.
Требования к финансированию проекта.
Время
Кумулятивные значения
Ожидаемый денежный поток
Базовый план по стоимости
Требования к финансированию
Управленческий резерв

## Slide 6
Управление стоимостью
Воздействие на факторы, вызывающие изменения базового плана по стоимости.
Проверка того, что запрошенные изменения получили одобрение.
Управление фактическими изменениями по мере их возникновения.
Обеспечение того, что потенциальное превышение стоимости не приведет к увеличению расходов сверх авторизованных пределов финансирования, как периодических, так и проекта в целом.
Осуществление мониторинга выполнения стоимости с целью обнаружения и анализа отклонений от базового плана по стоимости.
Точное фиксирование и ведение записей всех соответствующих изменений в затратах, имеющих отличия от базового плана по стоимости.
Защита правил использования утвержденных ресурсов или денежных средств от того, чтобы в них не были внесены неверные, несоответствующие или неутвержденные изменения.
Информирование соответствующих участников проекта об утвержденных изменениях.
Выполнение действий, необходимых для того, чтобы превышения стоимости затрат оставались в допустимых пределах.

## Slide 7
Основные показатели методики освоенного объема
Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР). Обозначает общую стоимость работ, которые должны быть завершены к текущему моменту (каковы должны быть затраты на проект по базовому плану).
Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР). Обозначает общую фактическую стоимость трудозатрат на текущий момент (сколько фактически потрачено на проект к текущему моменту).
Базовая стоимость выполненных работ (БСВР). Обозначает запланированную по базовому плану стоимость фактически выполненных работ (сколько планировалось потратить на трудозатраты, которые были фактически осуществлены).

## Slide 8
Производные показатели методики освоенного объема
Название | Формула | Знач. | Трактовки
Отклонение от календарного плана (ОКП) | ОКП = БСВР – БСЗР | <0 =0 >0 | Отставание от плана Выполнение в срок Опережение плана
Отклонение по стоимости (ОПС) | ОПС = БСВР – ФСВР | <0 =0 >0 | Превышение затрат Затраты по плану Экономия средств
Относительное отклонение по стоимости (ООПС) | ООПС = ОПС / БСВР * 100 | <0 =0 >0 | Превышение затрат Затраты по плану Экономия средств
Индекс отклонения стоимости (ИОС) | ИОС = БСВР / ФСВР | <1 =1 >1 | Превышение затрат Затраты по плану Экономия средств
Относительное отклонение от календарного плана (ООКП) | ООКП = ОКП / БСЗР * 100 | <0 =0 >0 | Отставание от плана Выполнение в срок Опережение плана

## Slide 9
Производные показатели методики освоенного объема
Название | Формула | Знач. | Трактовки
Индекс отклонения от календарного плана (ИОКП) | ИОКП = БСВР/ БСЗР | <1 =1 >1 | Отставание от плана Выполнение в срок Опережение плана
Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) | ПОПЗ = ФСВР + (БПЗ – БСВР) / ИОС | <БПЗ =БПЗ >БПЗ | Экономия средств Затраты по плану Превышение затрат
Отклонение по завершении (ОПЗ) | ОПЗ = БПЗ – ПОПЗ | <0 =0 >0 | Превышение затрат Затраты по плану Экономия средств
Показатель эффективности выполнения (ПЭВ) | ПЭВ = (БПЗ – БСВР)/(БПЗ – ФСВР) | <1 =1 >1 | Средства экономятся, можно повысить качество работ Ход работ по плану Возможно превышение затрат, нужно повысить эффективность
БПЗ –плановые затраты на проект (или задачу) согласно базовому плану