## Slide 1
Управление сроками
Наличие ресурсов
ИСР
Описание содер-жания проекта
План управле-ния проектом
Список и параметры операций
Список контрольных событий
Определение взаимосвязи операций
Определение состава операций
Оценка ресурсов операций
Сетевые диаграммы расписания проекта
Требования к ресурсам
Иерархич. структура ресурсов
Оценка длительности операций
Оценки длит. операций
Разработка расписания
Расписание проекта
Управление расписанием
Оценка стоимости операций
Реестр рисков
Отчеты об исполнении работ
Изменения

## Slide 2
Опреденеие состава операций
Методы.
Декомпозиция.
Шаблоны.
Метод набегающей волны.
Результаты.
Список операций.
Параметры операций.
Список контрольных событий.

## Slide 3
Определение взаимосвязей операций
Метод предшествования (или «операции в узлах»).
2
4
3
5
6
1
7
8
Начало
Конец
Метод стрелочных диаграмм («операции в дугах»).
B
C
D
E
A
F
G
Начало
Конец
1
2
4
3
5
6
7
8

## Slide 4
Оценка длительностей операций
Экспертная оценка.
Оценка по аналогам.
Параметрическая оценка.
Оценка по трём точкам.:
  Наиболее вероятная.
  Оптимистичная.
  Пессимистичная.
Анализ резервов.

## Slide 5
Разработка расписания
Метод критического пути.
Сжатие расписания.
  Сжатие.
  Быстрый проход.
Анализ возможных сценариев.
Выравнивание ресурсов.
Метод критической цепи.

## Slide 6
Пример. Определение состава операций
№ | Название работы
1 | Начало проекта
2 | Выбор системы
3 | Приобретение программного обеспечения
4 | Составление проекта сети
5 | Приобретение компьютеров и сетевого оборудования
6 | Обучение администратора и программиста
7 | Монтаж локальной сети
8 | Установка ПО на компьютеры
9 | Установка сетевого ПО, настройка сети
10 | Ввод начальных данных в информационную базу
11 | Обучение персонала
12 | Передача в эксплуатацию
13 | Конец проекта

## Slide 7
Пример. Определение состава операций
№ | Название работы
1 | Начало проекта
2 | Выбор системы
3 | Приобретение программного обеспечения
4 | Составление проекта сети
5 | Приобретение компьютеров и сетевого оборудования
6 | Обучение администратора и программиста
7 | Монтаж локальной сети
8 | Установка ПО на компьютеры
9 | Установка сетевого ПО, настройка сети
10 | Ввод начальных данных в информационную базу
11 | Обучение персонала
12 | Передача в эксплуатацию
13 | Конец проекта

## Slide 8
Пример. Составление сетевого графика
1
2
3
4
5
8
6
7
9
10
11
12
13

## Slide 9
Пример. Определение ресурсов операций
№ | Название работы | Исполнители
1 | Начало проекта | –
2 | Выбор системы | Главбух Администратор
3 | Приобретение программного обеспечения | Главбух Программист
4 | Составление проекта сети | Администратор Техник
5 | Приобретение компьютеров и сетевого оборудования | Программист Техник
6 | Обучение администратора и программиста | Администратор Программист
7 | Монтаж локальной сети | Техник
8 | Установка ПО на компьютеры | Программист

## Slide 10
Пример. Определение ресурсов операций
№ | Название работы | Исполнители
9 | Установка сетевого ПО, настройка сети | Администратор Программист
10 | Ввод начальных данных в информационную базу | Главбух Бухгалтер Программист
11 | Обучение персонала | Главбух Бухгалтер Администратор Программист
12 | Передача в эксплуатацию | Главбух Администратор Программист Техник
13 | Конец проекта | –

## Slide 11
Пример. Определение длительностей операций
№ | Название работы | Длит.
1 | Начало проекта | –
2 | Выбор системы | 15
3 | Приобретение программного обеспечения | 7
4 | Составление проекта сети | 7
5 | Приобретение компьютеров и сетевого оборудования | 15
6 | Обучение администратора и программиста | 30
7 | Монтаж локальной сети | 20
8 | Установка ПО на компьютеры | 5
9 | Установка сетевого ПО, настройка сети | 25
10 | Ввод начальных данных в информационную базу | 40
11 | Обучение персонала | 30
12 | Передача в эксплуатацию | 5
13 | Конец проекта | –

## Slide 12
Пример. Расчет критического пути
1
2
3
4
5
8
6
7
9
10
11
12
13

## Slide 13
Пример. Составление расписания

## Slide 14
Пример. График загруженности ресурса Программист